PRIMĂRIA com.SÎNGEREII NOI, RAIONIL SINGEREI CONSILIUL LOCAL SÎNGEREII NOI

„Aprobat" conform Deciziei Consiliului Local nr.	din 	,

„ Actualizat"

conform Deciziei Consiliului Local nr.	din	20

, Ceauşceac Valentina, primar

semnătura, ştampila

„Actualizat"

conform Deciziei Consiliului Local nr.	din	20

, Ceauşceac Valentina, primar

semnătura, ştampila

Plan strategic de dezvoltare social - economică a comunei Sîngereii Noi pentru anii 2010 - 2015

Sîngereii Noi 2014

Cuprins

Introducere	3

Esenţa Abordării Bazate pe Drepturile Omului şi Egalității de Gen (ABDO și EG)	3

Profilul localității:	4

Problemele identificate de femeile şi bărbaţii din comunitate, inclusiv reprezentanţii grupurilor sociale defavorizate	5

Viziunea comunei Sîngereii Noi	7

Obiective Strategice	7

1.	Îmbunătăţirea accesului copiilor la educaţie de calitate, cu atenţie deosebită asupra copiilor cu dizabilităţi;	7

2.	Promovarea accesului la informaţie şi a participării populaţiei la procesul decizional;	7

3.	Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de îngrijire medicală;	7

4.	Îmbunătăţirea accesului populaţiei din comunitate la apă potabilă şi canalizare;	7

5.	Extindere oportunităţilor economice ale populaţiei;	7

Rezultatele preconizate	7

Indicatori de performanţă	7

Monitorizarea şi evaluarea	9

ANEXA 1. PLANUL DE ACTIVITĂŢI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI SÎNGEREII NOI ÎN URMĂTORII 5 ANI (2010 - 2015)	10

# Introducere

Strategia de dezvoltare economică şi socială a comunei Sîngereii Noi pentru anii 2010-2014 a fost elaborată în scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare a comunităţii, de a ghida efortul autorităţilor locale, sectorului asociativ, sectorului economic şi al cetăţenilor în soluţionarea problemelor comunitare prin construirea unui parteneriat comunitar eficient.

Actualizarea strategiei efectuată în toamna 2013 a avut ca scop de a include abordarea bazată pe drepturile omului și egalității de gen în planificarea acţiunilor de dezvoltare social-economică a localităţii Sîngereii Noi în perioada prevăzută de termenul cronologic.

Planul strategic de dezvoltare social-economica a comunei Sîngereii Noi a fost elaborat în mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social demografice din comunitate. Participarea populaţiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare social-economică va contribui la creşterea spiritului de iniţiativă a oamenilor din comunitate, la implicarea păturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi la responsabilizarea comunităţii pentru deciziile luate şi pentru întreg procesul de dezvoltare. Totodată, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a parteneriatului problemelor comunitare.

Strategia iniţială a fost modelată conform metodei propuse de Simon Koolwijk, consultant al Institutului Afaceri Culturale din Olanda şi adaptată de către specialiştii Fondului de Investiţii Sociale din Moldova. Actualizarea Strategiei s-a produs prin intervenţia facilitatorilor comunitari JILDP/UNDP şi UN Women – Ghenadie Mocanu şi Andrei Brighidin care au inclus abordarea bazată pe drepturile omului şi egalităţii de gen (ABDO şi EG) ca fundament al documentului strategic şi ca angajament în faţa cetăţenilor localităţii

Planificarea strategică participativă a comunei Sîngereii Noi este inovativă pentru comunitate prin două elemente cheie relevante pentru acest proces: implicarea membrilor comunităţii la elaborarea strategiei de dezvoltare şi metode noi de facilitare a procesului, care asigură în mare măsură participarea cetăţenească.

Actualizarea planului strategic a avut loc în 2013 prin implicarea localităţii în cadrul activităţilor Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) al PNUD. Cu suportul acestui program primăria Singereii Noi a aprobat un Plan de Dezvoltare Instituţională, a efectuat reactualizarea strategiei avînd la bază principiile Abordării Bazate pe Drepturile Omului şi Egalitatea de Gen, urmează să implementeze un proiect de abilitare a serviciilor publice oferite în comunitate şi un proiect de dezvoltare instituţională. Strategia reactualizată a avut la bază ca sursă de inspirație lucrarea „Ghid de planificare strategica pentru dezvoltare socio-economică locală bazată pe principiile egalităţii de gen şi ale drepturilor omului”, autori:  Ana Vasilache şi Diane Bunyan elaborat în cadrul Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI),  un program comun al PNUD și UN Women.

# Esenţa Abordării Bazate pe Drepturile Omului şi Egalității de Gen (ABDO și EG)

Esenţa ABDO constă în a pune accentul anume pe drepturilor omului. Omul şi drepturile acestuia sunt obiectivul principal şi prioritar al agendei de dezvoltare naţională şi locală. Toate activităţile şi acţiunile ale APL urmează a fi ghidate de o întrebare primordială: în ce măsură ceea ce se face / se planifică ţine cont şi va avea consecinţe pozitive asupra situaţiei drepturilor fundamentale ale oamenilor vizaţi.

ABDO şi EG priveşte omul nu doar ca pe recipient pasiv al beneficiilor, dar şi ca agent activ, participant la procesul de dezvoltare locală. Doar prin participarea sa activă - omul îşi va putea vocaliza opiniile despre ceea ce el consideră necesar şi important. Trebuie să existe mecanisme sigure care să ia în considerare aceste viziuni, şi atunci cînd e oportun, aceste viziuni trebuie să fie prioritare în procesul public decizional. Anume din această perspectivă, ABDO este bazată pe 4 principii: participare, transparenţă, responsabilizare şi nediscriminare. }n esență aceste principii prevăd:

- Transparenţă - oferirea informaţiilor accesibile, adaptate, uşor disponibile, relevante, actualizate pentru toate grupurile comunitare în privinţa tuturor aspectelor importante şi la toate etape ale procesului;

- Participare - participă şi îşi exprimă opiniile toate grupurile comunitare, inclusiv cele vulnerabile. Opiniile sunt atent analizate şi stau la baza deciziilor luate. Participare nu este egală cu consultare. Consultările publice sunt doar un element de start al unui proces cu adevărat participativ.

- Responsabilizare - asigurarea unei raportări permanente a decidenţilor faţă de constituenţi şi beneficiari.

- Nediscriminare - asigurarea egalităţii nu doar la nivel de prevederi normative, dar şi la nivel de impact şi efecte. Accesul la servicii şi beneficii publice locale trebuie adaptat la nevoile diferitor grupuri comunitare pentru a asigura un impact/efect echitabil şi egal.

# Profilul localității:

În componența c. Sîngerei Noi intră 2 localități: s. Sîngerei Noi și s. Mărinești. Conform datelor din 2007 în localitate locuiesc 5127 locuitori, dintre care 3475 locuiesc în Sângerei Noi și 1652 în Marinești. Localitatea este în apropiere de or. Bălți.

În primărie lucrează 12 peroane, dintre care doar 4 persoane sunt funcţionari publici. Este o primăriei cu personal îmbătrînit, cu doar două peroane sunt sub 35 de ani, iar 4 persoane peste 51 de ani. În fruntea primăriei este o doamnă trecută de 51 de ani cu experienţă de 12 ani ca primar şi 26 ani experiență în administraţia publică.

Primăria Sîngerei Noi are suficienţi agenţi economici prosperi () ceea ce oferă posibilitatea de a avea de unde colecta taxele locale. Activitatea economică prosperă se datorează caracterului prozelit al localităţii, fiind mai prezente în localitate mai multe centre religioase protestante care interacţionează cu colegi de aceeaşi religie din afara ţării.

În pofida acestui fapt, sumând cifrele oricum veniturile locale constituie doar 8 % din bugetul localităţii, restul fiind defalcări şi transferuri. Atît costurile administrative, cît şi cheltuielile pentru salarii sunt cam la acelaşi nivel. Doar că fondul pentru salarii a crescut de la 2 % la 4 din 2010.

Localitatea nu a avut credite accesate de primărie, iar planificarea bugetului este unu simplist în baza formularelor oferite de Ministerul Finanţelor.

Din punct de vedere demografic localitatea este una medie cu probleme gen migrația pentru muncă sau plecarea tineretului în orașul Bălți.

| 1. | Populaţia satului: | Bărbaţi: | Femei: | Total: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inclusiv: |  |  | 5127 |
|  | - de vârstă preşcolară (0-6 ani) |  |  | 413 |
|  | dintre aceştia frecventează instituţiile preşcolare | 280 |  |  |
|  | - 6 (7) -18 ani (de vârstă şcolară) | 350 | 370 | 720 |
|  | dintre aceştia elevi în clasele 1-4 | 120 | 120 | 240 |
|  | dintre aceştia elevi în clasele 5-9 | 100 | 116 | 216 |
|  | dintre aceştia elevi în clasele 10-12 | 34 | 60 | 94 |
|  | Copii cu fără părinţi sau cu ambii părinţi plecaţi peste hotare |  |  | 300 |
|  | - 18 - 34 ani | 8 | 12 | 20 |
|  | - 35 - 60 ani | 28 | 20 | 48 |
|  | - 61+ ani | 10 | 2 | 12 |
|  | - Persoane cu dizabilităţi (invalizi) /copii | 143/16 | 130/6 | 273/22 |
| 2. | Numărul de familii / gospodării: 1591 | Total: |
|  | Cu mulţi copii (3 şi mai mulţi copii) | 117 |
|  | Monoparentale conduse de femei | 72 |

În localitate sunt multe grupuri vulnerabile: oamenii săraci cu venituri mici, oameni în etate, persoane cu dizabilități etc.

|  | Total | Femei | Bărbaţi | Copii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Populație săracă | 1300 | 750 | 550 | 300 |
| Persoane cu dizabilitiți | 273 | 130 | 143 | 22 |
| Persoane în etate | 944 | 811 | 133 |  |

# Problemele identificate de femeile şi bărbaţii din comunitate, inclusiv reprezentanţii grupurilor sociale defavorizate

Principalele probleme identificate de grupurile comunitare din localitate sunt indicate în tabelul de mai jos:

| Probleme | Grupul de lucru |
| --- | --- |
| Securitatea socială: alocaţiile oferite persoanelor cu dizabilităţi nu acoperă minimul necesar pentru persoanele cu dizabiliăţi şi îngrijitorii acestora. | Persoane cu dizabilităţi şi îngrijitorii acestora |
| Accesul la serviciile de sănătate: au fost raportate cazuri în care îngrijitorilor persoanelor cu dizabilităţi li s-a refuzat oferirea gratuită a poliţei de asigurare medicală. |  |
| Acces limitat la educaţie pentru persoanele cu dizabilităţi în instituţii publice şi alte localuri publice. |  |
| Lipsa acomodării rezonabile pentru persoanele cu dizabilităţi în instituţii. |  |
| Lipsa oportunităţilor de participare a tinerilor (inclusiv elevilor) în procesul de dezvoltare a comunităţii | Tinerii |
| Lisa locurilor de muncă / oportunităţilor de angajare |  |
| Au fost raportate cazuri în care tinerilor înregistraţi la ANOFM li s-a refuzat poliţa de asigurare medicală |  |
| Accesul limitat la apă potabilă de calitate | Femei |
| Venituri mici şi lipsa oportunităţilor de angajare în câmpul muncii |  |
| Drumurile de calitate proastă care sunt inaccesibil pe timp de ploaie şi care expun copiii pericolelor de accidente |  |
| Starea proastă a grădiniţei din satul Mărineşti, care expune copiii riscului de a se îmbolnăvi |  |
| Violenţa în familie |  |
| Securitatea socială: pensia bătrânilor nu acoperă minimul necesar. În mod special este precară situaţia bătrânilor singuratici | Persoanele în etate |
| Bătrânii singuratici nu au acces la servicii minime care le-ar permite o viaţa decentă sau cel puţin condiţii minime pentru a supravieţui. |  |
| Lipsa oportunităţilor de socializare şi integrare a bătrânilor singuratici (adeseori mulţi decedează în singurătate) |  |

# Viziunea comunei Sîngereii Noi

Viziunea de dezvoltare a localității Sîngereii Noi este de a face o localitate incluzivă, unde membrii comunităţii duc un trai decent, beneficiază de portunităţi pentru dezvoltarea socială, economică şi culturală și nu sunt nevoiți să emigreze peste hotarele ţării.

# Obiective Strategice

# Îmbunătăţirea accesului copiilor la educaţie de calitate, cu atenţie deosebită asupra copiilor cu dizabilităţi;

# Promovarea accesului la informaţie şi a participării populaţiei la procesul decizional;

# Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de îngrijire medicală;

# Îmbunătăţirea accesului populaţiei din comunitate la apă potabilă şi canalizare;

# Extindere oportunităţilor economice ale populaţiei;

# Rezultatele preconizate

- Copiii beneficiază de acces îmbunătăţit la educaţie;

- Persoanele defavorizate beneficiază de servicii medicale de calitate;

- Acces sporit al populaţiei la apă potabilă şi canalizare, cu accent sporit asupra grupurilor sociale defavorizate;

- Oportunităţi de angajare în câmpul muncii create, inclusiv prin parteneriate publice-private;

- Populaţia beneficiază de oportunităţi de angajare în câmpul muncii

- Populaţia este informată privind dezvoltarea comunităţii şi se implică activ în procesul decizional

- Populaţia din comunitate beneficiază de acces îmbunătăţit la infrastructura drumurilor.

Indicatori de performanţă

- Numărul copiilor care beneficiază de acces îmbunătăţit la educaţie

- Numărul persoanelor defavorizate care au beneficiat de servicii medicale în urma implementării Strategiei

- Numărul persoanelor care au obţinut acces la apă potabilă şi canalizare graţie implementării strategiei

- Numărul persoanelor defavorizate care au fost integrate în câmpul muncii datorită implementării strategiei

- Numărul de beneficiari ai serviciilor de informare create în cadrul APL

- Numărul de persoane care utilizează staţia de aşteptare

# Monitorizarea şi evaluarea

Procesul de monitorizare a strategiei constă în: (i) evaluarea atingerii obiectivelor strategice şi obiectivelor specifice care va fi realizată prin intermediul indicatorilor de implementare şi (ii) raportarea rezultatelor evaluării.

Monitorizarea și evaluare strategiei are loc anual prin raportarea la finele anului de către primar în fața adunării generale a cetățenilor, dar și la Consiliul Local. Raportarea va avea loc în baza a ceea ce s-a reușit a se realiza. În plus, monitorizarea se va face și la diferite etape ale Strategiei prin:

- Monitorizarea activităţilor de implementare prin intermediul vizitelor la faţa locului.

- Colectarea feedback-ului de la factorii interesaţi şi de la beneficiari, prin intermediul sondajelor, interviurilor, focus grupurilor sau întâlnirilor comitetelor de conducere.

- Cel puțin de 2 ori pe an primarul va prezenta comunității rapoarte de realizare.

# ANEXA 1. PLANUL DE ACTIVITĂŢI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI SÎNGEREII NOI ÎN URMĂTORII 5 ANI (2010 - 2015)

Obiectiv Strategic 1: Îmbunătăţirea accesului copiilor la educaţie de calitate, cu atenţie deosebită asupra copiilor cu dizabilităţi

Rezultat: Copiii beneficiază de acces îmbunătăţit la educaţie;

Indicatori de performanţă: numărul copiilor care beneficiază de acces îmbunătăţit la educaţie, informaţie dezagregată în bază de sex, vârstă, satul de reşedinţă

| Nr. d/o | Denumirea activităţii | Perioada (anul) | Costul pe un an (lei) | Resursele financiare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | Locale | Externe |  |
| 1 | Îmbunătăţirea condiţiilor de studii la L.T."A.Russo", s. Sîngereii Noi. |  |  |  |  |  |  | 1 215 000 | 431 000 | 748 000 |  |
| 1.1 | Grupul de iniţiativă. | + | + | + | + | + |  | 1 000 | 1 000 | - | Guţu Galina, secr. |
| 1.2 | Identificarea surselor de finanţare | + |  |  |  |  |  | 500 | 500 | - | I.Zastavneţchi |
| 1.3 | Elaborarea proiectului tehnic. | + |  |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 |  | I.Răileanu |
| 1.4 | Schimbarea geamurilor. | + |  |  |  | + |  | 450 000 | 90 000 | 360 000 | I.Zastavneţchi |
|  | Instalarea pantei de acces pentru persoanele cu dizabilităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maniuc |
| 1.5 | Reparaţia şi dotarea sălilor de sport. |  | + |  |  |  |  | 60 000 | 12 000 | 48 000 | A.Maniuc |
| 1.6. | Schimbarea capitală a pardoselei. |  |  | + | + | + |  | 260 000 | 52 000 | 208 000 | A.Maniuc |
| 1.7 | Reparaţia bucătăriei şi dotarea cu utilaj necesar. |  |  |  |  |  |  | 60 000 | 12 000 | 48 000 | E.Bolgari |
| 1.8 | Conectarea ia apeduct şi canalizare. |  |  | + |  |  |  | 100 000 | 20 000 | 80 000 | V.Ceauşceac |
| 1.9 | Dotarea bibliotecii cu mobilier şi literatură. |  |  |  | + |  |  | 10 000 | 10 000 |  | V.Ursu |
| 1.10 | Reparaţia capitală a sălilor de clasă. | + |  |  |  |  |  | 40 000 | 40 000 |  | I.Răiuleanu |
| 1.11 | Reparaţia şi dotarea /cabinetelor de asistenţă medicală. |  |  |  | + |  |  | 10 000 | 10 000 |  | Guţu Galina |
| 1.12 | Amenajarea stadionului. |  |  |  |  | + |  | 50 000 | 50 000 |  | I.Răileanu |
| 1.13 | Reparaţia faţadei liceului. |  |  |  | + | + |  | 100 000 | 20 000 | 80 000 | I.Răileanu |
| 1.14 | Amenajarea teritoriului. |  |  |  |  | + |  | 5 000 | 5 000 |  | A.Maniuc |
| 1.15 | Reparaţia holului şi pereţilor exteriori ai liceului |  |  |  |  | + |  | 326 000 | 326000 |  | I.Răileanu |
| 1.16 | Construcţia gardului. |  |  |  |  | + | + | 70 000 | 14 000 | 56 000 | A.Maniuc |
| 1.17 | Asigurarea cu materiale didactice a liceului |  |  |  |  | + |  | 20 000 | 20 000 |  | I.Răileanu |
| 1.18 | Dotarea cu inventor sportive a sălii de sport din liceu |  |  |  |  | + |  | 20 000 | 00 |  | I.Răileanu |
| 1.19 | Schimbarea mobilierului din liceu |  |  |  |  | + |  | 102 000 | 102 000 |  | I.Răileanu |
| 1.20 | Dotarea cu cărţi de literatură în grafia latină a bibliotecii |  |  |  |  | + |  | 9 000 | 9 000 |  | A.Tudos |
| 2. | Imbunătăţirea condiţiilor de studii la gimnaziul s.Mărineşti |  |  |  |  |  |  | 1 145 000 | 409 000 | 736 000 |  |
| 2.1 | Grupul de iniţiativă. | + |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  | R.Razlog |
| 2.2 | Identificarea surselor de finanţare | + |  |  |  |  |  | 500 |  |  | N.Cojocar i |
| 2.3 | Elaborarea proiectului tehnic. | + |  |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 |  | R.Razlog |
| 2.4 | Reparaţia acoperişului. |  | + |  |  |  |  | 50 000 | 50 000 |  | R.Razlog |
|  | Instalarea pantei de acces pentru persoanele cu dizabilităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Schimbarea geamurilor. | + |  |  |  | + |  | 150 000 | 30 000 | 120 000 | I.Zastavneţchi |
| 2.6 | Schimbarea pardoselei în sălile de clasă. |  |  | + | + |  |  | 30 000 | 30 000 |  | T.Friuc |
| 2.7 | Reparaţia tavanului. |  | + |  | + | + |  | 60 000 | 12 000 | 48 000 | T.Friuc |
| 2.8 | Reparaţia capitală a sălilor de studii. |  | + | + | + |  |  | 10 000 | 10 000 |  | R.Razlog |
| 2.9 | Dotarea sălilor cu mobilier. |  |  |  |  |  |  | 100 000 | 15 000 | 85 000 | R.Razlog |
| 2.10 | Reparaţia şi dotarea bibliotecii cu literatură. |  |  |  | + | + | + | 20 000 | 20 000 |  | G.Ţaranu |
| 2.11 | Dotarea bucătăriei cu utilaj tehniuc. |  |  | + |  |  |  | 20 000 | 20 000 |  | T.Friuc |
| 2.12 | Dotarea cabinetului medical cu utilaj şi medicamente | + |  |  |  |  |  | 10 000 | 10 000 |  | A.Andriţchi |
| 2.13 | Reparaţia faţadei gimnaziului. |  |  |  |  | + |  | 30 000 | 30 000 |  | T.Friuc |
| 2.14 | Amenajarea teritoriului. | + | + | -f | + | + |  | 5 000 | 5 000 ¦ |  | T.Friuc |
| 2.15 | Construcţia WC |  |  |  |  |  | + | 80 000 | 16 000 | 64 000 | R.Razlog |
| 2.16 | Conectarea la apeduct şi canalizare. |  |  | + |  |  |  | 50 000 | 50 000 |  | V.Ceauşceac |
| 3. | Grădiniţa Mărineşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pavilioane grădiniţa Mărineşti |  |  |  |  | + |  | 37 000 | 37 000 |  | Chitoroagă C. |
| 4. | Grădiniţa Sîngereii Noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Dotarea blocului alimentar/bucătăria cu utilaje specifice, grădiniţa Sîngereii noi |  |  |  |  | + |  | 2 300 | 2 300 |  | Gasnaş Aliona |
| 4.2 | Asigurarea cu materiale didactice a grădiniţei ,,Romaniţa” |  |  |  |  |  |  | 1100 | 1000 |  | Gasnaş Aliona |
| 4.3 | Pavilioane grădiniţa Sîngereii Noi |  |  |  |  | + |  | 179 000 | 179 000 |  | Gasnaş A. |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Au elaborat:

Bordianu Natalia, Zdorov Luminiţa, Bubulici Victoria, Bardier Lidia, Spaiatu Veronica, Cazacu Eugenia

Obiectiv Strategic 2: Promovarea accesului la informaţie şi a participării populaţiei la procesul decizional;

Rezultat: Populaţia este informată privind dezvoltarea comunităţii şi se implică activ în procesul decizional

Indicator de performanţă: Numărul de beneficiari ai serviciilor de informare create în cadrul APL

| Nr. d/o |  | Perioada (anul) | Costul pe un | Resursele financiare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea activităţii | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | an (lei) | Locale | Externe |  |
| 1 | Adunări generale |  |  |  |  |  |  | 8 350 | 8 350 |  |  |
| 1.l | Constituirea grupului de iniţiativă | + |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  | Ceauşceac V-na |
| 1.2 | Sondaje de opinii, scopul identificării problemei, întrebări pentru adunarea generală | + | + | + | + | + | + | 2 000 | 2 000 |  | Tudos Alina Taranu G |
| 1.3 | Elaborarea graficului, organizarea adunării generale |  | + | + | + | + | + | 100 | 100 |  | Guţu Galina |
| 1.4 | Colectarea informaţiei | + | + | + | + | + | + | 1 000 | 1 000 |  | Guţu Galina |
| 1.5 | Oraganizarea desfăşurării adunării generale, cu atenţie sporită asupra implicării grupurilor sociale defavorizate | + | + | + | + t | + | + | 5 000 | 5 000 |  | Ceauşceac V-na |
| 2 | Schimb de experienţă din ţară, peste hotare |  |  |  |  |  |  | 1 750 | 1 750 |  |  |
| 2.1 | Elaborarea grupului de iniţiativă | + | + | + | + | + | + | 250 | 250 |  | Ceauşceac V-na |
| 2.2 | Colectarea informaţiei din alte comunităţi | + | + | + | + | + | + | 500 | 500 |  | Ţaranu G |
| 2.3 | Stabilirea relaţiilor cu satele performante | + | + | + | + | + | + | 1 000 | 1 000 |  | Ceauşceac V-na |
| 2.4 | Schimb de experienţă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |
| 2.4.1 | Vizite de studiu | + | + | + | + | + | + | 1 000 | 1000 |  | Răileanu I |
| 2.4.2 | Seminare comune | + | + | + | + | + | + | 2 000 | 2 000 |  | R.Razlog |
| 2.4.3. | Activităţi cultural-sportive | + | + | + | + |  | + | 5 000 | 5 000 |  | Popa Lilian |
| 2.4.4 | Implementarea proiectelor comune |  | + |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 |  | Gasnaş Aliona |
| 3 | Seminare " - |  |  |  |  |  |  | 9 250 | 9 250 |  |  |
| 3.1 | Subiectul abordării seminarului | + | + | + | + | + | + | 500 | 500 |  | Gutu Galina |
| 3.2 | Grupul de iniţiativă | + | + | + | + | + | + | 250 | 250 |  | Roponică Galina |
| 3.3 | Colectarea informaţiei din diferite surse necesare | + | + | + | + | + | + | 2 500 | 2 500 |  | Tudos Alina |
| 3.4 | Elaborarea proiectului tehnic, seminarului | + |  |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 |  | Ceauşceac V |
| 3.5 | Promovarea seminarului propriu zis. | + | + | + | + | + | + | 5 000 | 5 000 |  | Gutu Galina |
| 4 | Editarea unui ziar comunitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | elaborarea grupului de iniţiativă | + |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  | Ţaranu Galina |
| 4,2 | Editarea ziarului | + | + | + | + | + | + | 5 000 | 5 000 |  | Taranu Galina |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Au elaborat: 1 .Zelinschi Elena, 2. Şleinova Valentina 3. Burcovscaia Victoria

Obiectiv strategic 3: Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de îngrijire medicală

Rezultat: Persoanele defavorizate beneficiază de servicii medicale de calitate;

Indicatori de performanţă: Numărul persoanelor defavorizate care au beneficiat de servicii medicale în urma implementării Strategiei

| Nr. d/o | Denumirea activităţii | Perioada (anul) | Costul pe un an (lei) | Resursele financiare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | Locale | Externe |  |
| 1 | Îmbunătăţirea condiţiilor pentru asistenţa medicală s. Sîngereii Noi. |  |  |  |  |  |  | 465 000 | 500 | 465 000 |  |
| 1.1 | Identificarea grupului de iniţiativă. | + |  |  | * |  |  |  |  |  | Nichita L |
| 1.2 | Identificarea surselor financiare. | + |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  | Burac T |
| 1.3 | Schimbarea geamurilor, uşilor, pardoselei |  | + |  |  | + |  | 300 000 |  | 300 000 | Nichita L |
|  | Instalarea pantei de acces pentru persoanele cu dizabilităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Dotarea cabinetelor cu mobilier, utilaj |  |  | + | + | + | + | 100 000 |  | 100 000 | Burac T |
| 1.5 | Reparaţie capitală a blocului sanitar şi amenajarea cu utilaj. | + | + |  |  |  |  | 50 000 |  | 50 000 | Burac T |
| 1.6. | Reparaţia fasadei |  |  | ' + | + |  |  | 10 000 |  | 10 000 | Nichita L |
| 1.7 | Amenajarea teritotiului. |  |  |  |  |  | + | 5 000 |  | 5 000 | Nichita L |
| 2. | îmbunătăţirea condiţiilor pentru asistenţa medicală s.Mărineşti.^ * |  |  |  |  | + |  | 233 500 | 500 | 233 000 |  |
| 2.1 | Identificarea grupului de iniţiativă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Percic E |
| 2.2 | Identificarea surselor financiare. | + |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  | Cebotari E |
| 2.3 | Reparaţia capitală a acoperişului, schimbarea geamurilor,uşilor, pardoselei. |  |  | + |  | + |  | 150 000 |  | 150 000 | Percic E |
| 2.4 | Amenajarea cabinetelor cu mobilier, utilaj. |  |  |  |  | + | + | 50 000 |  | 50 000 | Cebotari E |
| 2.5 | Construcţia blocului sanitar. |  |  |  |  | + |  | 20 000 |  | 20 000 | Cebotari E |
| 2.6 | Reparaţia fasadei. |  |  |  | + | + |  | 10 000 |  | 10 000 | Percic E |
| 2.7 | Amenajarea teritotiului |  |  |  |  |  | + | 3 000 |  | 3 000 | Percic E |
| 3 | Reparaţia Casei de Cultură (sala de sport, birouri) |  |  |  |  | + |  | 913 564 | 756 064 | 187 500 | Ceauşceac V. |
| 4 | Reparaţia drumurilor locale |  |  |  |  | + | + | 700 000 | 700 000 |  | Ceauşceac V. |
| 5 | Schimbarea ferestrelor la clădire (primăria) |  |  |  |  | + | + | 170 000 | 170 000 |  | Ceauşceac V. |
| 6 | Pavilioane în parc |  |  |  |  | + |  | 50 000 | 50 000 |  | Ceauşceac V. |
| 6.1 | Echipament sportiv în parc |  |  |  |  | + |  | 98 000 | 98 000 |  | Ceauşceac V. |
| 7 | Împrejmuiri de gard clădirea administrativă a primăriei |  |  |  |  | + | + | 327 000 | 327 000 |  | Ceauşceac V. |
| 8 | Confecţionarea şi instalarea tabliţelor cu denumirea străzii şi numărul caselor |  |  |  |  | + |  | 60 000 | 60 000 |  | Ceauşceac V. |
| 9 | Flagstoc |  |  |  |  | + |  | 14 500 | 14 500 |  | Guţu G. |
| 10 | Procurarea urnelor de gunoi |  |  |  |  | + |  | 12 000 | 12 000 |  | Ceauşceac V. |
| 11 | Reparaţia unei porţiuni de trotuar |  |  |  |  | + |  | 9 100 | 9 100 |  | Ceauşceac V. |

Au elaborat: 1 .Nichita L. 2.Andriţchi Aurelia 3.Ţaranu Galina 4.Pulbere Victor Ş. Ursu Veaceslav

Obiectiv strategic 4: Îmbunătăţirea accesului populaţiei din comunitate la apă potabilă şi canalizare

Rezultat: Acces sporit al populaţiei la apă potabilă şi canalizare, cu accent sporit asupra grupurilor sociale defavorizate;

Indicatori de performanţă: Numărul persoanelor care au obţinut acces la apă potabilă şi canalizare graţie implementării strategiei

| Nr. d/o | Denumirea activităţii | Perioada (anul) | Costul pe un an (lei) | Resursele financiare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | Locale | Externe |  |
| 1 | Aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă. |  |  |  |  | + |  | 8 031 950 | 1 022 750 | 7 020 000 |  |
| 1.1 | Constituirea grupului de iniţiativă. | + |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  | Ceauşceac V-na |
| 1.2 | Identificarea surselor de finanţare. | + |  |  | i |  |  | 500 | 500 |  | Cojocari N |
| 1.3 | Elaborarea proiectului tehnic s. Sîngerreii Noi, s. Mărineşti. |  | + |  |  | + |  | 200 000 | 200 000 |  | Ceauşceac V-na |
| 1.4 | Construcţia apeductului cu conectarea obiectelor de menire socială s.Sîngereii Noi. |  |  | + |  | + |  | 5mln | 500 000 | 4 500 000 | Ceauşceac V-na |
| 1.5 | Conectarea L.T."A.Russo" |  |  | + | + | + |  | 6 000 | 6 000 |  | Răileanu I |
| 1.6 | Conectarea grădiniţei. |  |  | + | + | + |  | 6 000 | 6 000 |  | Gasnaş Aliona |
| 1.7 | Conectarea Căminului de Cultură. |  |  | + | + |  | + | 6 000 | 6 000 |  | Popa Lilian |
| 1.8 | Conectarea primăriei, centrului de sănătate. |  |  | + | + | + |  | 6 000 | 6 000 |  | Nichita L, Ceauşceac Valentina |
| 1.9 | Conectarea oficiului poştal. |  |  | + | + | - | + | 6 000 | 6 000 |  | Pădureţ T |
| 1.10 | Conectarea la apeduct a obiectelor de menire socială s. Mărineşti. |  |  | + | + |  |  |  |  |  | Ceauşceac V-na |
| 1.11 | Conectarea gimnaziului, grădiniţei. |  |  | + | + | + |  | 6 000 | 6 000 |  | Razlog R |
| 1.12 | Conectarea OMF, oficiul poştal. |  |  | + | + | + |  | 6 000 | 6 000 |  | Percic E |
| 1.13 | Conectarea gospodăriilor individuale, cu atenţie sporită asupra grupurilor sociale defavorizate (bătrânii, persoanele cu dizabilităţi, familiile monoparentale) şi a agenţilor economici din s. Sîngereii Noi şi Mărineşti. |  |  |  | + | + | + | 2 800 000 | 280 | 2 520 000 | Ceauşceac V-na |
| 2 | Construcţia sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare. |  |  |  |  |  | + | 10 940 000 | 1 940 000 | 9 000 000 | Ceauşceac V Cojocari N |
| 2.1 | Constituirea grupului de iniţiativă. |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  | Ceauşceac V-na |
| 2.2 | Identificarea surselor de finanţare. | + |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  | Cojocari N |
| 2.3 | Elaborarea proiectului tehnic. |  | + |  |  |  | + | 150 000 | 150 000 |  | Ceauşceac V-na |
| 2.4 | Construcţia sistemului de canalizare cu conectarea obiectelor de menire socială s.Sîngereii Noi. |  |  | + |  |  |  | 6 000 000 | 600 000 | 5 400 000 | Ceauşceac V-na |
| 2.5 | Conectarea L.T."A.Russo" |  |  | + | + | + | + | 5 000 | 5 000 |  | Răilenu I |
| 2.6 | Conectarea grădiniţei. |  |  | + | + | + |  | 5 000 | 5 000 |  | Gasnaş A |
| 2.7 | Conectarea Căminului de Cultură. |  |  | + | + |  | + | 5 000 | 5 000 |  | Popa L |
| 2.8 | Conectarea primăriei, centrului de sănătate. |  |  | + | + | + |  | 5 000 | 5 000 |  | Nichita L |
| 2.9 | Conectarea oficiului poştal. |  |  | + | + |  | + | 5 000 | 5 000 |  | Pădureţ T |
| 2.10 | Conectarea la sistemul de canalizare a obiectelor de menire socială s.Mărineşti. |  |  | + | + |  |  | 5 000 | 5 000 1 |  | Ceauşceac V-na |
| 2.11 | Conectarea gimnaziului, grădiniţei. |  |  | + | + |  | + | 5 000 | 5 000 |  | Razlog R |
| 2.12 | Conectarea OMF, oficiul poştal. |  |  | + | + |  | + | 5 000 | 5 000 |  | Percic E |
| 2.13 | Conectarea gospodăriilor individuale şi a agenţilor economici din s. Sîngereii Noi şi Mărineşti. |  |  |  | + | + | + | 2 000 000 | 200 000 | 1 800 000 | Ceauşceac V-na |
| 2.14 | Construcţia staţiilor de epurare |  |  | + |  |  | + | 2 000 000 | 200 000 | 1 800 000 | Ceauşceac V-na |
|  | Identificarea localului şi amenajarea lui. |  |  |  | + |  | + | 10 000 |  | 10 000 | Boaghe S |
|  | Identificarea surselor financiare |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Boaghe S |
|  | Dotarea cu maşini, tractoare şi utilaj agricol |  |  |  | + |  | + | 1 000 000 |  | 1 000 000 | OneaP |
|  | Angajarea personalului |  |  |  | + |  | + | 400 000 |  | 400 000 | OneaP |
|  | Identificarea grupei de iniţiativă. |  |  |  | + |  | + | 200 | 200 |  | Gaideec M |
|  | Identificarea persoanei de iniţiativă. |  |  |  | + |  | + | 500 | 500 |  | Gaideec M |
|  | Identificarea terenurilor. |  |  |  | + |  | + | 300 | 300 |  | Gaideec M |
|  | Identificarea surselor financiare |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Gaideec M |
|  | Construcţia sistemului irigaţional. |  |  |  |  | + | + | 3 000 000 |  | 3 000 000 | Gaideec M |
|  | Angajarea personalului. * |  |  |  |  | + | + | 500 000 |  | 500 000 | Gaideec M |
| 4 | Constructia serelor. |  |  |  |  |  | + | 51 000 | 1000 | 50 000 |  |
|  | Identificarea grupei de iniţiativă, cu atenţie sporită asupra informării şi implicării grupurilor sociale defavorizate. |  | + |  |  |  |  | 200 | 200 |  | Boaghe S Onea P |
|  | Identificarea persoanei de iniţiativă. |  | + |  |  |  |  | 500 | 500 |  | Onea P |
|  | Identificarea terenului şi amenajarea lui. |  | + |  |  |  |  | 300 | 300 |  | Onea P |
|  | Identificarea surselor financiare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Boaghe S |
|  | Construcţia serelor. |  |  | + |  |  |  | 20 000 |  | 20 000 | Onea P |
|  | Angajarea personalului. |  |  | + |  |  |  | 30 000 |  | 30 000 | Onea P |

Obiectiv strategic 5: Extindere oportunităţilor economice ale populaţiei

Rezultat: Populaţia beneficiază de oportunităţi de angajare în câmpul muncii şi de piaţă de desfacere pentru produsele locale

Indicatori de performanţă: Numărul persoanelor defavorizate care au fost integrate în câmpul muncii datorită implementării strategiei

|  | Susţinerea şi dezvoltarea afacerilor private |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perfecţionarea unei mori de prelucrare a produselor cerealiere. |  |  |  |  | + |  | 1 400 200 | 200 | 1 400 000 | Caterinciuc A |
|  | Identificarea persoanei de iniţiativă. |  |  |  | + |  |  | 200 | 200 |  | Caterinciuc A |
|  | Identificarea surselor financiare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caterinciuc A |
|  | Dotarea cu echipament şi utilaj. |  |  |  | + | + |  | 700 000 |  | 700 000 | Caterinciuc A |
|  | Angajarea personalului, asigurând oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi, reprezentanţi ai grupurilor defavorizate. |  |  |  | + |  |  | 100 000 |  | 100 000 | Caterinciuc A |
|  | Colectarea materiei prime şi prelucrarea ei. |  |  |  | + |  |  | 600 000 |  | 600 000 | Caterinciuc A |
| 2 | Perfecţionarea oloiniţei |  |  |  |  | + |  | 1 300 200 | 200 | 1 300 000 |  |
|  | Identificarea persoanei de iniţiativă. |  |  |  |  | + |  | 200 | 200 |  | Caterinciuc A |
|  | Identificarea surselor financiare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caterinciuc A |
|  | Dotarea cu echipament şi utilaj. |  |  |  |  | + |  | 500 000 |  | 500 000 | Caterinciuc A |
|  | Angajarea personalului. |  |  |  |  | + |  | 300 000 |  | 300 000 | Caterinciuc A |
|  | Colectarea materiei prime şi prelucrarea ei. |  |  |  |  | + |  | 500 000 |  | 500 000 | Caterinciuc A |
| 3 | Reprofilarea unei încăperi pentru baie. |  |  |  |  |  | + | 300 500 | 500 | 300 000 |  |
|  | Identificarea persoanei de iniţiativă. |  |  |  | + |  |  | 200 | 200 |  | Chitoroagă C |
|  | Identificarea surselor financiare |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Chitoroagă C |
|  | Identificarea încăperii. |  |  |  | + |  |  | 300 | 300 |  | Chitoroagă C |
|  | Dotarea cu echipament şi utilaj, asigurând accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi |  |  |  | + |  |  | 200 000 |  | 200 000 | Ceauşceac V |
|  | Angajarea personalului şi prestarea serviciilor. |  |  |  | + | + |  | 100 000 |  | 100 000 | Chitoroagă C |
| 4 | Perfecţionarea unui atelier de reparaţie auto. |  |  |  | + | + |  | 600 500 | 500 | 600 000 |  |
|  | Identificarea persoanei de iniţiativă. |  |  |  |  | + |  | 200 | 200 |  | Vacaraş V |
|  | Identificarea surselor financiare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vacaraş V |
|  | Identificarea încăperii. |  |  |  |  | + |  | 300 | 300 |  | Vacaraş V |
|  | Dotarea cu echipament şi utilaj. |  |  |  |  | + |  | 500 000 |  | 500 000 | Vacaraş V |
|  | Angajarea personalului şi prestarea serviciilor. |  |  |  |  | + |  | 100 000 |  | 100 000 | Vacaraş V |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |